## Planungsübersicht
|  | Planungsübersicht |  | Ida-Ehre-Stadtteilschule |  |  | Klimaschutzplan |  | Stand: | 2018-08-13
|  | Als generelle Ziele hat sich unsere Schule die Reduzierung ihrer CO2-Emissionen auf |  |  |  |  | -87.91% | bis zum Jahr | 2028 | in Bezug
|  | auf das Jahr | 2015 | sowie den Erwerb von Handlungskompetezen in der gesamten Schulgemeinschaft zum Thema Klimaschutz gesetzt.
Indikatoren hierfür sind a) der Anteil der Reduzierung an CO2-Emissionen pro Jahr sowie b) verschiedene maßnahmenorientierte Indikatoren im pädagogischen Feld.
|  | Ausgangslage: | 434372.536 | CO2-Emissionen für Strom und Heizenergie (Wert aus der CO2-Schulbilanz bzw. aus der fifty/fifty-Prämienabrechnung) im Jahr | [5 empty] | 2015
Planungsziele
In der Tabelle sind die geplanten CO2-Reduktionen aus allen Handlungsfeldern zusammengefasst.
Übersicht CO2-Reduktionen
|  |  | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
|  | Handlungsfeld | 2018 | 2021 | 2028
|  | übergreifend |  |  | 40000 |  | Klimaneutral bis 2030!
|  | Wärme | 39300 | 103400 | 291400
|  | Strom | 16550 | 48500 | 70400
|  | Abfall | 4500 | 13400 | 22300
Beschaffung
Ernährung
Mobilität
|  | Prognose nach Planung | -60350 | -165300 | -424100
|  |  | -13.89% | -38.05% | -97.64%
|  | Soll nach Reduktionspfad | -167613.5023 | -270549.1444 | -381854.5101
|  |  | -38.59% | -62.29% | -87.91%
Planungsübersicht
In dieser Übersicht stellen wir unsere Planungsziele zusammen. Für jedes Handlungsfeld werden nachfolgend die geplanten Maßnahmen mit den jeweiligen Zeitrahmen und Verantwortlichkeiten aufgeführt. Die Planungsziele für die CO2-Reduktionen und den Erwerb der Handlungskompetenzen sind unterschiedlich farbig markiert.
Handlungsfeldübergreifender Bereich
Unsere Ziele in diesem Bereich sind …
| Nr. | Maßnahme | Teilziel | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Planungsziele: CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
[8 empty] | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
[8 empty] | 2018 | 2021 | 2028
[7 empty] | Summen: | 0 | 0 | 40000
| Ü1 | Die IES gründet eine Klimaschutz AG |  | 2018 |  | Kie
| Ü2 | Die IES gründet eine Schulentwicklungs-gruppe Klimaschutz. |  | 2018 |  | Haa, Ben
| Ü3 | Die IES führt eine Auftaktveranstaltung durch. |  | 2018 |  | Kie
| Ü4 | Die Schulbibliothek der IES baut ihren Bestand an Medien zu den Themen Klima, Ökologie, Nachhaltigkeit etc. aus. Medienvorschläge sind willkommen. Der Medienbestand ist im Onlinekatalog der Schulbibliothek recherchierbar. |  | 2018 |  | v. H.
| Ü5 | Die IES führt monatlich einen "Earth Day" durch, an dem sich alle an der IES-Tätigen weitgehend umweltfreundlich verhalten. (Kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, essen kein Fleisch, achten auf Energieverbräuche, ...) |  | 2019 |  | Kie
| Ü6 | Die IES kauft, finanziert durch Spendengelder, ein Stück Land vor den Toren Hamburgs und lässt darauf einen Wald wachsen, um Umweltverbrauch zu kompensieren. Dieser eigene IES-Wald kann u.a. für unterrichtliche Forschungszwecke und Exkursionen genutzt werden. |  | 2020 | zukünftiger Termin | Haa |  | 20-50 Euro/Tonne CO2 für Kompensation: |  | Ca. 800-2000 Euro pro Jahr (ca. 0,05% der Schulkosten)
40000
| Ü7 | Die IES führt einen Preiswettbewerb zur Prämierung der umweltfreundlichsten Klasse ein. |  | 2019 |  | Kie
| Ü8 | Pro Jahrgang werden bis zu vier Schülerinnen und Schüler zu Energiemanagern ausgebildet. |  | 2019 |  | Kie
| Ü9 | Die IES stellt auf einer Website eine Sammlung von externen pädagogischen Projekten zur Klimathematik zusammen. Die Website begeleitet die Entwicklungen bzgl. Klimaschule und stellt Transparenz her. |  | 2018 |  | Haa
| Ü10 | Die IES führt eine schulweite fächer- und jahrgangsübergreifende Projektwoche zum Thema Klimawandel durch. |  | 2019 |  | Kie | Haa
| Ü11 | Der FB Kunst entwirft ein Logo für die IES Klimaschule. |  | 2019 |  | Mün | Ptr
| Ü12 | Der FB Gesellschaftswissenschaften wird verstärkt im Unterricht untersuchen, welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingen zur jetzigen Klimasituation geführt haben und wie es geschehen konnte, dass die Menschheit in diese Notlage hineingeraten ist. |  | 2019 |  | Haa |  |  | Zur tieferen Bearbeitung wird für Jg 9/10 (Gesellschaft) und Jg 11 (Geo/PGW) Material zur Verfügung gestellt
| Ü13 | Die IES veranstaltet regelmäßig Vorhabentage zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. |  | 2020 |  | Kie
| Ü14 | Die IES richtet, wenn möglich, in den Jahrgängen 8 bis 10 immer ein Profil mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit ein. |  | 2019 |  | SL |  | Pilot | Jährlich in mindestens einem Jahrgang, SuS entwickeln weitere Klimaschutzmaßnahmen | Jährlich in mindestens einem Jahrgang, SuS entwickeln weitere Klimaschutzmaßnahmen
| Ü15 | Die IES richtet, wenn möglich, in der SekII immer ein Profil mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit ein. |  | 2019 |  | SL
| Ü16 | Die IES führt Veranstaltungen mit den an der Schule beteiligten durch, welche die positiven Auswirkungen von Aktivitäten auf die Umweltthematisieren. |  | 2019 |  | Kie |  | Material und Angebote von Greenpeace nutzen
| Ü17 | Die IES führt eine Bestandsaufnahme aller bisherigen Klimaschutzmaßnahmen durch und veröffentlicht sie |  | 2019 |  | Kie
| Ü18 | Die IES errechnet den aktuell CO2 Fußabdruck der Schule, listet ihn bezogen auf die unterschiedlichen Bereiche (Heizung, Strom, Mobilität, Abfall) detailliert auf und veröffentlicht ihn |  | 2019 |  | Kie
| Ü19 | Die IES bietet in den Jahrgängen 5 bis 7 immer einen Klimakurs an. |  | 2018 |  | SL
| Ü20 | Die Schulbibliothek der IES stellt die Nachhaltigkeit einer (Schul-) Bibliothek vor |  | 2018 |  | v. H.
| Ü21 | Die IES führt nachhaltige Schulfeste durch |  | 2018 |  | OrganisatorIn
Handlungsfeld Wärme
Unsere Ziele im Bereich Wärme sind …
| Nr. | Maßnahme | Teilziel | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Planungsziele: CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
[8 empty] | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
[8 empty] | 2018 | 2021 | 2028
| Summen: | [6 empty] | 39300 | 103400 | 291400
| W1 | Die Klassen achten darauf, dass energiesparend gelüftet wird (Stoßlüften statt dauerlüften: Ablauf mit CO2-Ampeln testen, Zuständige benennen, kein Deo versprühen) |  | 2018 | zukünftiger Termin | TutorInnen | alle | In Jg 5+6 starten | in Unter- und Mittelstufe etabliert
[8 empty] | 4800 | 14400 | 14400
| W2 | Nachtabsenkung optimieren (tatsächliche Temperaturen messen, dann nachjustieren), in den Unterricht einbinden |  | 2018 | zukünftiger Termin | Reg | HM | 22500 | 22500 | 22500
| W3 | Temperaturen in allen Räumen genau einstellen (Thermostate) |  | 2018 | in Umsetzung (Anfang) | HM |  | 9600 | 9600 | 9600
| W4 | Dauerbelüftung der Toiletten in Gebäude 1 und 2 beenden (Ventilatoren mit Präsenzsteuerung) |  | 2022 | zukünftiger Termin | HM | SBH
| W5 | Heizkörperthermostate in Gebäude 1 und 2 durch Modelle aus Haus 3 ersetzen (begrenzt regelbar) |  | 2018 | in Umsetzung (Anfang) | Haa | HM, SBH | defekte Thermostate austauschen | alle Thermostate austauschen | Thermostate regelmäßig warten und erneuern
[8 empty] | 2400 | 9600 | 9600
| W6 | In den Hallen 1 und 2 werden die Heizungen kühler eingestellt. |  | 2018 |  | Haa | HM
| W7 | Wärmeverteilung und Heizungssteuerung optimieren, Warmwassererzeugung ausgliedern |  | 2021 | zukünftiger Termin | Haa | SBH | Heizung der Sporthalle richtig einstellen | Anlage erneuern und hydraulischer Abgleich
[9 empty] | 40900 | 40900
| W8 | Solare Warmwasserbereitung für Sporthalle |  | 2022 | zukünftiger Termin | Kie |  |  |  | 9500
| W9 | Bei Sanierung Dachgeschoss und Keller dämmen |  | 2022 | zukünftiger Termin | Haa |  |  |  | 24000
| W10 | Auf CO2-neutrale Wärmeversorgung umsteigen |  | 2022 | zukünftiger Termin | Haa | SBH, Bezirk, BUE | Weichen für CO2-neutrale Wärmeversorgung stellen (keine kurzfristige Umstellung auf Fernwärme) | Machbarkeitsstudie einholen, ggf. Fördermittel und Begleitforschung aquirieren, Umsetzung | Ergebnisse auswerten, auf andere Schulen übertragen
134500
| W11 | Die IES sorgt dafür, dass im Zuge der Sanierung besser isolierende Fenster angeschafft werden. |  | 2022 | zukünftiger Termin | Haa |  |  |  | 20000
| W12 | Um Energie und somit auch Heizkosten zu sparen, sollen alle Fensterdichtungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. |  | 2021 | zukünftiger Termin | Kie |  |  | 6400 | 6400
W13
W14
W15
Handlungsfeld Strom
Unsere Ziele im Bereich Strom sind …
| Nr. | Maßnahme | Teilziel | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Planungsziele: CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
[8 empty] | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
[8 empty] | 2018 | 2021 | 2028
[7 empty] | Summen: | 16550 | 48500 | 70400
| S1 | Lehrende und Lernende achten darauf, dass bei ausreichendem Tageslicht die Beleuchtung ausgeschaltet wird |  | 2018 |  | Lehrende und Lernende | alle | In Jg 5+6 starten | in Unter- und Mittelstufe etabliert
[8 empty] | 1800 | 5500 | 5500
| S2 | Alle Geräte werden bei Nichtbenutzung vollständig ausgeschaltet, so dass sie nicht im "stand-by"-Modus laufen |  | 2019 |  | JJ |  |  | 5100 | 5100
| S3 | Bewegungsmelder in den Fluren und Toiletten von Haus 1 und 2 einbauen, Einstellungen in Haus 3 otpimieren |  | 2018 |  | Haa | HM | Einstellungen in Haus 3 otpimieren | in den Fluren und Toiletten von Haus 1 und 2 einbauen
[9 empty] | 1800 | 1800
| S4 | Die IES schafft für alle Räume die energiesparendste Beleuchtung an. |  | 2022 |  | Kie / Haa | SBH |  |  | 13700
| S5 | Heizungspumpen außerhalb der Heizperiode auf niedrigere Stufe stellen |  | 2018 |  | Haa |  | 2750 | 5500 | 5500
| S6 | Heizungs- und Warmwasserpumpen durch effiziente Modelle ersetzen (zusätzliche Einsparung zu S6) |  | 2022 |  | Kie |  |  |  | 8200
| S7 | Die IES führt eine Umrüstung ihrer PCs durch, damit es technisch möglich wird, mehr als 75% des PC-Stromverbrauches einzusparen bei zeitgleicher Leistungssteigerung der Geräte. |  | 2018 |  | JJ |  | Energiesparende Einstellungen für alle Rechner (automatische Abschaltung ab 16:30) | Alle alten Rechner durch sparsame Modelle ersetzt
[8 empty] | 12000 | 24800 | 24800
| S8 | Die IES stellt im Eingangsbereich des Hauses 1) zwei Anzeigen über den aktuellen und monatlichen Stromverbrauch sowie den produzierten Strom der eigenen PV-Anlage auf. |  | 2019 |  | Reg
| S9 | Kühltheke außerhalb der Pausenzeiten abdecken, mit Zeitschaltuhr versehen |  | 2018 |  | Kie
| S10 | PV-Anlage pädagogisch einbinden |  | 2019 |  | Kie / Reg
| S11 | Steuerung der Lüftungsanlage in Gebäude 3 an zentrale Steuerung anbinden und Anlage nach Schulzeiten regeln |  | 2020 |  | Kie |  |  | 5300 | 5300
| S12 | Lehrkräfte benutzen die Tafeln, wenn das Smartboard nicht notwendig ist. |  | 2019 |  | LehrerInnen | alle |  | 500 | 500
| S13 | Smartboards im Eco-Modus betreiben (Falls noch nicht geschehen) und über richtige Handhabung informieren (in Pausen länger als 5 Minuten ausschalten) |  | 2018 |  | Haa | alle
| S14 | Die IES bzw. ihr Schulverein Ehrensachen e.V. errichtet weitere PV-Anlagen auf den Dächern der Schule. |  |  |  | Big / Haa
Handlungsfeld Abfall
Die IES vermeidet Abfall in allen Bereichen und sorgt für eine bestmögliche Verwertung der übrig bleibenden Stoffe
| Nr. | Maßnahme | Teilziel | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Planungsziele CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
[8 empty] | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
[8 empty] | 2018 | 2021 | 2028
[7 empty] | Summen: | 4500 | 13400 | 22300
| A1 | Restmüllmengen reduzieren: 1. Papiertrennung verbessern, 2. Werstoffsammlung schrittweise einführen | Restmüllmenge um 75% reduzieren? | 2018 |  | Kie |  | Papiertrennung verbessern | Werstoffsammlung schrittweise einführen | Ziel erreicht
[8 empty] | 4500 | 13400 | 22300
| A2 | Einhausungen der Abfallcontainer deutlich kennzeichnen: Welcher Container verbirgt sich wo? | Restmüllmenge um 75% reduzieren? | 2019 |  | Kie
| A3 | Die Fachbereiche entsorgen fachgerecht kaputte Materialien und die Verpackung von neuen. |  | 2019 |  | Kie | alle
| A4 | Die Entsorgung von Batterien wird strukturiert. |  | 2019 |  | Kie
| A5 | Alle werden angehalten Müll zu vermeiden. Hierbei ist die Müllvermeidung wichtiger als die Mülltrennung. | Restmüllmenge um 75% reduzieren? | 2018 |  | Kie
| A6 | Kompost anlegen |  | 2019 |  | Pet
| A7 | Geeignete und einheitliche Abfallbehälter für Klassenräume beschaffen und beschriften |  | 2019 |  | Kie
| A8 | Sammelboxen für weitere Materialien aufstellen, z.B. Stifte, Toner und Patronen, Deckel, Batterien, Handys | Restmüllmenge um 75% reduzieren? | 2019 |  | Kie
| A9 | Die IES wird Vorreiterin bei der Abfallvermeidung |  | 2019 |  | Kie |  | Pfand auf Getränkekartons, Toilettenpapier ohne Plastikfolie | Die Kantine stellt den Verkauf von Plastikflaschen und Tetrapacks / Einwegverpackungen ein und bietet Getränke zum Nachfüllen in mitgebrachte Hartplastikflaschen an. LuL und SuS verwenden keine Pappbecher mehr | Die IES ist "tetrapack und Plastiflaschen-freie" Schule.
| A10 | Die IES unterstützt den benachbarten Bäcker darin, keine Pappbecher mehr zu verwenden (z.B. mit eigenem Siegel). |  | 2018 |  | Ger
| A11 | Alle bringen ihr Essen / Trinken in wiederverwendbaren Behältnissen / Flaschen mit und vermeiden Plastikmüll / Aluverpackungen. |  | 2019 |  | Kie |  |  | Sammelbestellungen?
| A12 | Die IES wechselt Toiletten-Spüler gegen moderne Spülkästen mit Spartaste. |  | 2019 |  | Kie
| A13 | Die SuS gehen sparsamer mit den Papierhandtüchern auf den Toiletten um, Umstellung auf Jet-Händetrockner prüfen | Restmüllmenge um 75% reduzieren? | 2019 |  | Kie
| A14 | Als Klopapier wird nur noch Recyclingpapier angeschafft. |  |  |  | Kie
| A15 | Im Bereich der Kantine und der LehrerInnenzimmer ist auch der organische Müll und Glas zu sammeln und entsprechend zu entsorgen. | Restmüllmenge um 75% reduzieren? | 2019 |  | Kie
| A16 | Die vorhandenen Wasserspender mit den Mehrwegflaschen werden stärker genutzt. |  | 2019 |  | Kie
Handlungsfeld Beschaffung
Unser Ziele im Bereich Beschaffung sind ...
| Nr. | Maßnahme | Teilziel | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Planungsziele CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
[8 empty] | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
[8 empty] | 2018 | 2021 | 2028
[7 empty] | Summen: | 0 | 0 | 0
| B1 | Die Kantine bietet nur noch Servietten aus Recyclingpapier an |  | 2019 |  | "Wei" | Kie
| B2 | Die IES wirkt darauf hin, dass ausschließlich umweltfreundliche Schulutensilien und Verbrauchsutensilien angeschafft werden, z.B. Hefte und Mappen aus Recyclingpapier. |  | 2019 |  | Kie
| B3 | Die IES führt neben dem Recycling-Kopier-Papier, wenn erhältlich, auch Recycling-Papier für alle offiziellen Dokumente inkl. Zeugnissen ein. |  | 2019 |  | Kie
| B4 | Der FB Sport plant insgesamt weniger Materialien zu kaufen und wenn es sinnvoll und finanziell vorteilhaft ist, alte reparieren zu lassen. FHH Börsen für gebrauchte Geräte nutzen |  | 2019 |  | FL Sport
| B5 | Die IES verbaut im Zuge der Sanierung so weit wie möglich Baustoffe mit geringem CO2-Fußabdruck. |  | 2020 |  | Kie | Haa
Handlungsfeld Ernährung
Unsere Ziele im Bereich Ernährung sind ...
| Nr. | Maßnahme | Teilziel | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Planungsziele: CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
[8 empty] | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
[8 empty] | 2018 | 2021 | 2028
[7 empty] | Summen: | 0 | 0 | 0
| E1 | Weitgehende Umstellung auf bio, regional und saisonale Lebensmittel in der Kantine |  | 2019 |  | "Wei" | Kie |  | Die Kantine bietet nur Fleisch aus bio- und artgerechter Haltung und zusätzlich nur regionale Produkte an. | zusätzlich weitgehend saisonal
| E2 | Die IES reduziert die Ausgabe von Fleischgerichten auf das gesundheitlich empfohlene Maß (an zwei Tagen in der Woche). |  | 2019 |  | "Wei" | Kie |  | Zahlen zu ausgegebenen Essen fehlen bislang, ca. 10.000 kg/Jahr | Zahlen zu ausgegebenen Essen fehlen bislang, ca. 10.000 kg/Jahr
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
Handlungsfeld Mobilität
Unser Ziele im Bereich Mobilität sind ...
| Nr. | Maßnahme | Teilziel | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Planungsziele CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
[8 empty] | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
[8 empty] | 2018 | 2021 | 2028
[7 empty] | Summen: | 0 | 0 | 0
| M1 | Umfrage zu Entfernungen und Transportmittelwahl bei Schulwegen und Klassenreisen mit SuS durchführen |  | 2019 |  | Kie |  | Umfrage durch Mittelstufenprofil
| M2 | Auf Basis der Umfrage CO2-Emissionen berechnen und weitere Maßnahmen entwickeln |  | 2019 |  | Kie
| M3 | LuL und SuS werden angehalten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen |  | 2018 |  | Kie | alle
| M4 | Die Lehrkräfte werden angehalten, Klassenreisen klimafreundlich durchzuführen. Klimafreundliche Klassenreisen werden von der IES gefördert. |  | 2019 |  | TutorInnen
| M5 | Der FB Sport stellt sicher, dass wenn es zu Skireisen oder anderen Reisen des FB's in die Natur kommt, SuS vermehrt über die Natur und deren Werte aufgekärt werden. |  | 2019 |  | FB Sport
M6
M7
M8
M9
M10
zukünftiger Termin
umgesetzt
wird laufend umgesetzt
in Umsetzung (Anfang)
in Umsetzung (Mitte)
in Umsetzung (Ende)
bisher nicht umgesetzt
Umsetzung nicht möglich
Note on J99: Gairola, Krishan: Annahme: Rechner haben Leistung von 70 Watt, 15% sind im Schnitt immer an
Note on D106: Gairola, Krishan: nicht möglich, wenn dann baut SBH
Note on D128: Gairola, Krishan: Nicht ohnehin schon der Fall?

## Chronologische Liste
| Chronologische Maßnahmen-Liste |  |  |  | Stand: | 2018-08-13
Alle Handlungsfelder
Hinweis: Nach Änderungen an der Planungsübersicht bitte die Tasten Strg+Alt+L drücken (Ansicht aktualisieren)
Nr. | Maßnahme | Termin (Beginn der Umsetzung) | Status der Umsetzung | verantwortlich | Akteure für die Umsetzung | Planungsziele: CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
Ü1 | Die IES gründet eine Klimaschutz AG | 2018 | 0 | Kie | 0 | 0
Ü2 | Die IES gründet eine Schulentwicklungs-gruppe Klimaschutz. | 2018 | 0 | Haa, Ben | 0 | 0
Ü3 | Die IES führt eine Auftaktveranstaltung durch. | 2018 | 0 | Kie | 0 | 0
Ü4 | Die Schulbibliothek der IES baut ihren Bestand an Medien zu den Themen Klima, Ökologie, Nachhaltigkeit etc. aus. Medienvorschläge sind willkommen. Der Medienbestand ist im Onlinekatalog der Schulbibliothek recherchierbar. | 2018 | 0 | v. H. | 0 | 0
Ü5 | Die IES führt monatlich einen "Earth Day" durch, an dem sich alle an der IES-Tätigen weitgehend umweltfreundlich verhalten. (Kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, essen kein Fleisch, achten auf Energieverbräuche, ...) | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
Ü6 | Die IES kauft, finanziert durch Spendengelder, ein Stück Land vor den Toren Hamburgs und lässt darauf einen Wald wachsen, um Umweltverbrauch zu kompensieren. Dieser eigene IES-Wald kann u.a. für unterrichtliche Forschungszwecke und Exkursionen genutzt werden. | 2020 | zukünftiger Termin | Haa | 0 | 20-50 Euro/Tonne CO2 für Kompensation:
Ü7 | Die IES führt einen Preiswettbewerb zur Prämierung der umweltfreundlichsten Klasse ein. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
Ü8 | Pro Jahrgang werden bis zu vier Schülerinnen und Schüler zu Energiemanagern ausgebildet. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
Ü9 | Die IES stellt auf einer Website eine Sammlung von externen pädagogischen Projekten zur Klimathematik zusammen. Die Website begeleitet die Entwicklungen bzgl. Klimaschule und stellt Transparenz her. | 2018 | 0 | Haa | 0 | 0
Ü10 | Die IES führt eine schulweite fächer- und jahrgangsübergreifende Projektwoche zum Thema Klimawandel durch. | 2019 | 0 | Kie | Haa | 0
Ü11 | Der FB Kunst entwirft ein Logo für die IES Klimaschule. | 2019 | 0 | Mün | Ptr | 0
Ü12 | Der FB Gesellschaftswissenschaften wird verstärkt im Unterricht untersuchen, welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingen zur jetzigen Klimasituation geführt haben und wie es geschehen konnte, dass die Menschheit in diese Notlage hineingeraten ist. | 2019 | 0 | Haa | 0 | 0
Ü13 | Die IES veranstaltet regelmäßig Vorhabentage zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. | 2020 | 0 | Kie | 0 | 0
Ü14 | Die IES richtet, wenn möglich, in den Jahrgängen 8 bis 10 immer ein Profil mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit ein. | 2019 | 0 | SL | 0 | Pilot
Ü15 | Die IES richtet, wenn möglich, in der SekII immer ein Profil mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit ein. | 2019 | 0 | SL | 0 | 0
Ü16 | Die IES führt Veranstaltungen mit den an der Schule beteiligten durch, welche die positiven Auswirkungen von Aktivitäten auf die Umweltthematisieren. | 2019 | 0 | Kie | 0 | Material und Angebote von Greenpeace nutzen
Ü17 | Die IES führt eine Bestandsaufnahme aller bisherigen Klimaschutzmaßnahmen durch und veröffentlicht sie | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
Ü18 | Die IES errechnet den aktuell CO2 Fußabdruck der Schule, listet ihn bezogen auf die unterschiedlichen Bereiche (Heizung, Strom, Mobilität, Abfall) detailliert auf und veröffentlicht ihn | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
Ü19 | Die IES bietet in den Jahrgängen 5 bis 7 immer einen Klimakurs an. | 2018 | 0 | SL | 0 | 0
Ü20 | Die Schulbibliothek der IES stellt die Nachhaltigkeit einer (Schul-) Bibliothek vor | 2018 | 0 | v. H. | 0 | 0
Ü21 | Die IES führt nachhaltige Schulfeste durch | 2018 | 0 | OrganisatorIn | 0 | 0
W1 | Die Klassen achten darauf, dass energiesparend gelüftet wird (Stoßlüften statt dauerlüften: Ablauf mit CO2-Ampeln testen, Zuständige benennen, kein Deo versprühen) | 2018 | zukünftiger Termin | TutorInnen | alle | In Jg 5+6 starten
W2 | Nachtabsenkung optimieren (tatsächliche Temperaturen messen, dann nachjustieren), in den Unterricht einbinden | 2018 | zukünftiger Termin | Reg | HM | 22500
W3 | Temperaturen in allen Räumen genau einstellen (Thermostate) | 2018 | in Umsetzung (Anfang) | HM | 0 | 9600
W4 | Dauerbelüftung der Toiletten in Gebäude 1 und 2 beenden (Ventilatoren mit Präsenzsteuerung) | 2022 | zukünftiger Termin | HM | SBH | 0
W5 | Heizkörperthermostate in Gebäude 1 und 2 durch Modelle aus Haus 3 ersetzen (begrenzt regelbar) | 2018 | in Umsetzung (Anfang) | Haa | HM, SBH | defekte Thermostate austauschen
W6 | In den Hallen 1 und 2 werden die Heizungen kühler eingestellt. | 2018 | 0 | Haa | HM | 0
W7 | Wärmeverteilung und Heizungssteuerung optimieren, Warmwassererzeugung ausgliedern | 2021 | zukünftiger Termin | Haa | SBH | Heizung der Sporthalle richtig einstellen
W8 | Solare Warmwasserbereitung für Sporthalle | 2022 | zukünftiger Termin | Kie | 0 | 0
W9 | Bei Sanierung Dachgeschoss und Keller dämmen | 2022 | zukünftiger Termin | Haa | 0 | 0
W10 | Auf CO2-neutrale Wärmeversorgung umsteigen | 2022 | zukünftiger Termin | Haa | SBH, Bezirk, BUE | Weichen für CO2-neutrale Wärmeversorgung stellen (keine kurzfristige Umstellung auf Fernwärme)
W11 | Die IES sorgt dafür, dass im Zuge der Sanierung besser isolierende Fenster angeschafft werden. | 2022 | zukünftiger Termin | Haa | 0 | 0
W12 | Um Energie und somit auch Heizkosten zu sparen, sollen alle Fensterdichtungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. | 2021 | zukünftiger Termin | Kie | 0 | 0
S1 | Lehrende und Lernende achten darauf, dass bei ausreichendem Tageslicht die Beleuchtung ausgeschaltet wird | 2018 | 0 | Lehrende und Lernende | alle | In Jg 5+6 starten
S2 | Alle Geräte werden bei Nichtbenutzung vollständig ausgeschaltet, so dass sie nicht im "stand-by"-Modus laufen | 2019 | 0 | JJ | 0 | 0
S3 | Bewegungsmelder in den Fluren und Toiletten von Haus 1 und 2 einbauen, Einstellungen in Haus 3 otpimieren | 2018 | 0 | Haa | HM | Einstellungen in Haus 3 otpimieren
S4 | Die IES schafft für alle Räume die energiesparendste Beleuchtung an. | 2022 | 0 | Kie / Haa | SBH | 0
S5 | Heizungspumpen außerhalb der Heizperiode auf niedrigere Stufe stellen | 2018 | 0 | Haa | 0 | 2750
S6 | Heizungs- und Warmwasserpumpen durch effiziente Modelle ersetzen (zusätzliche Einsparung zu S6) | 2022 | 0 | Kie | 0 | 0
S7 | Die IES führt eine Umrüstung ihrer PCs durch, damit es technisch möglich wird, mehr als 75% des PC-Stromverbrauches einzusparen bei zeitgleicher Leistungssteigerung der Geräte. | 2018 | 0 | JJ | 0 | Energiesparende Einstellungen für alle Rechner (automatische Abschaltung ab 16:30)
S8 | Die IES stellt im Eingangsbereich des Hauses 1) zwei Anzeigen über den aktuellen und monatlichen Stromverbrauch sowie den produzierten Strom der eigenen PV-Anlage auf. | 2019 | 0 | Reg | 0 | 0
S9 | Kühltheke außerhalb der Pausenzeiten abdecken, mit Zeitschaltuhr versehen | 2018 | 0 | Kie | 0 | 0
S10 | PV-Anlage pädagogisch einbinden | 2019 | 0 | Kie / Reg | 0 | 0
S11 | Steuerung der Lüftungsanlage in Gebäude 3 an zentrale Steuerung anbinden und Anlage nach Schulzeiten regeln | 2020 | 0 | Kie | 0 | 0
S12 | Lehrkräfte benutzen die Tafeln, wenn das Smartboard nicht notwendig ist. | 2019 | 0 | LehrerInnen | alle | 0
S13 | Smartboards im Eco-Modus betreiben (Falls noch nicht geschehen) und über richtige Handhabung informieren (in Pausen länger als 5 Minuten ausschalten) | 2018 | 0 | Haa | alle | 0
A1 | Restmüllmengen reduzieren: 1. Papiertrennung verbessern, 2. Werstoffsammlung schrittweise einführen | 2018 | 0 | Kie | 0 | Papiertrennung verbessern
A2 | Einhausungen der Abfallcontainer deutlich kennzeichnen: Welcher Container verbirgt sich wo? | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
A3 | Die Fachbereiche entsorgen fachgerecht kaputte Materialien und die Verpackung von neuen. | 2019 | 0 | Kie | alle | 0
A4 | Die Entsorgung von Batterien wird strukturiert. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
A5 | Alle werden angehalten Müll zu vermeiden. Hierbei ist die Müllvermeidung wichtiger als die Mülltrennung. | 2018 | 0 | Kie | 0 | 0
A6 | Kompost anlegen | 2019 | 0 | Pet | 0 | 0
A7 | Geeignete und einheitliche Abfallbehälter für Klassenräume beschaffen und beschriften | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
A8 | Sammelboxen für weitere Materialien aufstellen, z.B. Stifte, Toner und Patronen, Deckel, Batterien, Handys | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
A9 | Die IES wird Vorreiterin bei der Abfallvermeidung | 2019 | 0 | Kie | 0 | Pfand auf Getränkekartons, Toilettenpapier ohne Plastikfolie
A10 | Die IES unterstützt den benachbarten Bäcker darin, keine Pappbecher mehr zu verwenden (z.B. mit eigenem Siegel). | 2018 | 0 | Ger | 0 | 0
A11 | Alle bringen ihr Essen / Trinken in wiederverwendbaren Behältnissen / Flaschen mit und vermeiden Plastikmüll / Aluverpackungen. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
A12 | Die IES wechselt Toiletten-Spüler gegen moderne Spülkästen mit Spartaste. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
A13 | Die SuS gehen sparsamer mit den Papierhandtüchern auf den Toiletten um, Umstellung auf Jet-Händetrockner prüfen | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
A15 | Im Bereich der Kantine und der LehrerInnenzimmer ist auch der organische Müll und Glas zu sammeln und entsprechend zu entsorgen. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
A16 | Die vorhandenen Wasserspender mit den Mehrwegflaschen werden stärker genutzt. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
B1 | Die Kantine bietet nur noch Servietten aus Recyclingpapier an | 2019 | 0 | "Wei" | Kie | 0
B2 | Die IES wirkt darauf hin, dass ausschließlich umweltfreundliche Schulutensilien und Verbrauchsutensilien angeschafft werden, z.B. Hefte und Mappen aus Recyclingpapier. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
B3 | Die IES führt neben dem Recycling-Kopier-Papier, wenn erhältlich, auch Recycling-Papier für alle offiziellen Dokumente inkl. Zeugnissen ein. | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
B4 | Der FB Sport plant insgesamt weniger Materialien zu kaufen und wenn es sinnvoll und finanziell vorteilhaft ist, alte reparieren zu lassen. FHH Börsen für gebrauchte Geräte nutzen | 2019 | 0 | FL Sport | 0 | 0
B5 | Die IES verbaut im Zuge der Sanierung so weit wie möglich Baustoffe mit geringem CO2-Fußabdruck. | 2020 | 0 | Kie | Haa | 0
E1 | Weitgehende Umstellung auf bio, regional und saisonale Lebensmittel in der Kantine | 2019 | 0 | "Wei" | Kie | 0
E2 | Die IES reduziert die Ausgabe von Fleischgerichten auf das gesundheitlich empfohlene Maß (an zwei Tagen in der Woche). | 2019 | 0 | "Wei" | Kie | 0
M1 | Umfrage zu Entfernungen und Transportmittelwahl bei Schulwegen und Klassenreisen mit SuS durchführen | 2019 | 0 | Kie | 0 | Umfrage durch Mittelstufenprofil
M2 | Auf Basis der Umfrage CO2-Emissionen berechnen und weitere Maßnahmen entwickeln | 2019 | 0 | Kie | 0 | 0
M3 | LuL und SuS werden angehalten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen | 2018 | 0 | Kie | alle | 0
M4 | Die Lehrkräfte werden angehalten, Klassenreisen klimafreundlich durchzuführen. Klimafreundliche Klassenreisen werden von der IES gefördert. | 2019 | 0 | TutorInnen | 0 | 0
M5 | Der FB Sport stellt sicher, dass wenn es zu Skireisen oder anderen Reisen des FB's in die Natur kommt, SuS vermehrt über die Natur und deren Werte aufgekärt werden. | 2019 | 0 | FB Sport | 0 | 0

## Energieverbräuche
Energieverbräuche
| Gebäudeteil | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Strom 1 | Haus 1 | 2015: 122100; 2016: 127600
Strom 2 | Haus 2+3 | 2015: 84240; 2016: 92504
Strom 3 | Lehmweg | 2015: 46260; 2016: 46260
| Summe Strom: | 252600 | 266364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasheizung 1 | Bogenstraße | 2015: 105368; 2016: 122670
Gasheizung 2
Gasheizung 3
Fernwärmeheizung 1 | Lehmweg | 2015: 295; 2016: 295
Fernwärmeheizung 2
Fernwärmeheizung 3
| Summe Heizenergie: | 1454048 | 1644370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-Anlage 1 | auf Haus 3
PV-Anlage 2
PV-Anlage 3
| Summe PV-Anlagen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Restmüll Standort 1 | Bogenstraße | 2015: 333; 2016: 400
Restmüll Standort 2 | Lehmweg | 2015: 57; 2016: 57
Restmüll Standort 3
| Summe Restmüll: | 390 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E7: Gairola, Krishan: Abrechnung nicht verfügbar, bitte korrigieren
Note on E14: Gairola, Krishan: Abrechnung nicht verfügbar, bitte korrigieren
Note on E25: Gairola, Krishan: Abrechnung nicht verfügbar, bitte korrigieren

## CO2-Schulbilanz
|  | CO2-Schulbilanz: | Ida-Ehre-Stadtteilschule
|  |  |  | geplante jährliche Minderung: | 15%
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  | Emissions-Ziel | 434372.536 | 369216.6556 | 313834.1573 | 266759.0337 | 226745.1786 | 192733.4018 | 163823.3916 | 139249.8828 | 118362.4004 | 100608.0403 | 85516.8343 | 72689.3091 | 61785.9128 | 52518.0259 | 44640.322 | 37944.2737
|  | reale Emission | 434372.536 | 482377.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | geplante Reduktion gegenüber Vorjahr: |  | -65155.8804 | -55382.4983 | -47075.1236 | -40013.8551 | -34011.7768 | -28910.0103 | -24573.5087 | -20887.4824 | -17754.3601 | -15091.2061 | -12827.5251 | -10903.3964 | -9267.8869 | -7877.7039 | -6696.0483
|  | reale Reduktion gegenüber Vorjahr: | geplante jährliche Minderung: 2016: 48004.816
|  | geplanten Reduktion gegenüber Anfangsjahr: |  | -65155.8804 | -120538.3787 | -167613.5023 | -207627.3574 | -241639.1342 | -270549.1444 | -295122.6532 | -316010.1356 | -333764.4957 | -348855.7017 | -361683.2269 | -372586.6232 | -381854.5101 | -389732.214 | -396428.2623
|  | reale Reduktion gegenüber Anfangsjahr: | geplante jährliche Minderung: 2016: 48004.816
Summe CO2-Emissionen: |  |  | 434372.536 | 482377.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umrechnungsfaktor
1 | Strom | 0.533 | 134635.8 | 141972.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Heizenergie | 0.182 | 264636.736 | 299275.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PV-Anlage | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Solarthermie | 0.182
5 | Mobilität
6 | Abfall | 90 | 35100 | 41130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Papier | 0,6-2,4 kg/Packung (500 Blatt)
8 | Ernährung | 0,25 (Veg.) - 0,5 kg/Mensaessen
9
10

## Erfolge
| ab | ab | ab
| 2018 | 2021 | 2028
CO2-Einsparungen durch Maßnahmen: | 60350 | 165300 | 424100
Jahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
echte Emissionen (aus CO2-Schulbilanz): | 434372.536 | 482377.352 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Maßnahmen (aus Planungsübersicht): | 0 | 0 | 0 | 60350 | 60350 | 60350 | 165300 | 165300 | 165300 | 165300 | 165300 | 165300 | 165300 | 424100
geschätzte Emissionen ohne Maßnahmen: | 434372.536 | 482377.352 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on C7: Gairola, Krishan: Diese Zeile kopieren und in ein anderes Blatt einfügen, dann sollte es wieder gehen (man braucht diese "non values", damit nicht automatisch mit 0 gerechnet wird)

## Bilanz_pro_h_pro_m²
| Faktor | Datenermittlung aus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Kommentar
Heizenergie
| CO2 [kg] Heizenergie real |  | 264636.736 | 299275.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s | Witterungsfaktor in % | fifty/fifty-Prämienabrechnung | 81.1 | 87.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| CO2 [kg] Heizenergie witterungsb. |  | 326309.1689 | 342812.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Heizstunden pro Jahr (20 Wochen) |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Wochen
| CO2 [kg pro Stunde] |  | 407.8865 | 428.5157 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Wärme: CO2 [g pro m² und Std.] |  | 25.3661 | 26.649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Strom | bar: 2015 to 2021
| CO2 [kg] durch Strom |  | 134635.8 | 141972.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s | Nutzungsstunden pro Woche | Hausmeister | 2015: 40; 2016: 40
| Nutzungstunden pro Jahr (40 Wochen) |  | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 [kg pro Stunde] |  | 84.1474 | 88.7325 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
s | Gebäudeflächen in m² | fifty/fifty-Prämienabrechnung | 2015: 16080; 2016: 16080
| Strom: CO2 [g pro m² und Std.] |  | 5.233 | 5.5182 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Gesamtemissionen |  | 30.5991 | 32.1672 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!